## Insitucion
Sec. |  | Funcionalidad | Actividad | Resultado Esperado | Aceptación | Prio | estado | Resposanble | Observacion
1 | Institucion | Login institución | Escribir el correo y contraseña y dar click en Ingresar | Que permita el acceso al sistema con el perfil de Institución (se visualizarán las opciones de Mesas Diálogo, Propuestas Ajustadas, Propuestas en Conflicto, Propuestas Desestimadas y Reportes) | Cumple Liberacion de cache, mediante rand() en la ruta
2 | Institucion | Agregar propuestas mediante matriz | Dar click e la opción mesa de diálogo | Se muestra la pantalla con el botón que permite Cargar Matriz | No cumple tiene el botón adicional de nuevo que no tiene correcta la funcionalidad https://github.com/csgallardof/PlataformaDialogo/tree/master/resources/views/layouts menu_admin.blade.php menu_consejo_sectorial.blade.php menu_institucion.blade.php | A | ok | Odilo | Mejorar responsive del perfil isntiuticon y consejo cambiar de logo solventar url / propuestas desestimadas / conflicto - perfil isntitucion y peril consejo
3 | Institucion | Carga de datos de la mesa de diálogo | En la pantalla mostrada en el punto 2, dar click en el botón Cargar Matriz | Se debe mostrar la pantalla para la carga del archivo | No cumple no se pude visualizar dicha pantalla menu_admin.blade.php menu_consejo_sectorial.blade.php menu_institucion.blade.php | A | ok | Odilo | Mejorar responsive, cambio de logo
4 | Institucion | Validación de Matriz con máxima autoridad o su delegado, y se remiten al Consejo Sectorial relacionado | Validación interna al ejecutarse el punto 2 | Permite la subida sin duplicidad de la información | No cumple, no se ha realizado la validación | B
5 | Institucion | Agregar / Modificar actividades | En la pantalla que se muestra inicialmente al ingresar como institución, dar click en Ver detalle de alguna de las propuestas mostradas | Poder ingresar una nueva actividad a través del botón Nueva | Si cumple
6 | Institucion | Finalizar propuestas | En la pantalla que se muestran en el punto 5, dar click en finalizar propuesta | Deja en estado finalizado la propuesta | Si cumple
7 | Institucion | Desestimar propuestas | Dar click en la opción Propuestas Desestimadas | Permite desestimar las propuestas | No cumple Cambiar en el controlador la funcion, | A | ok | Carlos
8 | Institucion | Poner en conflicto una propuesta | Realizar lo del paso 5 y una vez en esa pantalla dar click en el botón En Conflicto | Cambia la propuesta a estado en conflicto | Si cumple
9 | Institucion | Propuestas en conflicto | Al ingresar como institución dar click en la parte superior en Propuestas en Conflicto | Se visualiza la propuesta puesta en conflicto en el punto 8 | Si cumple
10 | Institucion | Reportes | Dar click en la parte superior en la opción Reportes |  | no Cumple Validacion de campos Descar PDF | B | ok | Carlos
11 | Institucion | Registro en el sistema grupal o formulario
12 | Institucion | verificar ruta de detalle propuesa |  |  | agregar ruta detalle propuesta
13 | Consejo Sectorial | Login Consejo Sectorial | Escribir el correo y contraseña y dar click en Ingresar | Que permita el acceso al sistema con el perfil de Consejo Sectorial (se visualizarán las opciones Usuarios, Propuestas Finalizadas, Propuestas Desestimadas, Propuestas en Conflicto, reportes) | Cumple
14 | Consejo Sectorial | Mostrar usuarios del consejo sectorial | Ingresar a la opción Usuarios dando click en el menú de la parte superior | Permite ver la pantalla de administración de los usuarios del consejo | Si cumple
15 | Consejo Sectorial | Crear usuarios para consejo sectorial | En la pantalla mostrada en el punto 2, dar click en el botón Nuevo Usuario, ingresar los datos solicitados y dar click en el botón registrar | Guarda el usuario ingresado | No cumple Controllador Usuario - | A | ok | Xime
16 | Consejo Sectorial | Editar usuarios de consejo sectorial | En la pantalla mostrada en el punto 3, dar click en el botón de editar y modificar algún campo | Se debe guardar el cambio realizado | No cumple Controlador Usuario | A | ok | Xime | Validar que se guarde en rol insticuion, tipo rol institucion
17 | Consejo Sectorial | Deshabilitar usuarios para instituciones | En la pantalla mostrada en el punto 4, no se tiene ningún campo para poder deshabilitar al usuario (debería haber un proceso para ejecutar con las actividades o propuestas que tenga asignada aún) | Se debe deshabilitar al usuario y reasignar los procesos que este procesando o que tenga a cargo | No cumple Usuario institucion | A |  | Xime | Opcion de desactivar el usuario no mostrar combo la institucion al momento de editar Cambio de contraseña
18 | Consejo Sectorial | Administrar propuestas desestimadas | Después de ingresar como consejo sectorial, dar click en propuestas desestimadas | Se debe poder administrar la propuesta desestimada | No cumple controlador consejo | B | ok | Carlos
19 | Consejo Sectorial | Administrar propuestas en conflicto | Después de ingresar como consejo sectorial, dar click en propuestas en conflicto | Se debe poder administrar la propuesta en conflicto | No cumple controlador consejo | B | ok | Carlos
20 | Consejo Sectorial | verificar ruta de detalle propuesa |  |  | agregar ruta detalle propuesta | A | ok
21 | PAGINACION / todo |  |  |  |  | A |  | Carlos | Replicar en ciudadano e institucions
22 | Ruta para reportes graficos | [6 empty] | Carlos
23 | Busqueda |  |  |  |  | A | ok | Alex
24 | Validacion de campos |  |  |  |  | A |  | Carlos | Validacion de campos

## Consejo
Sec. | Funcionalidad | Actividad | Resultado Esperado | Aceptación
1 | Login Consejo Sectorial | Escribir el correo y contraseña y dar click en Ingresar | Que permita el acceso al sistema con el perfil de Consejo Sectorial (se visualizarán las opciones Usuarios, Propuestas Finalizadas, Propuestas Desestimadas, Propuestas en Conflicto, reportes) | Cumple
2 | Mostrar usuarios del consejo sectorial | Ingresar a la opción Usuarios dando click en el menú de la parte superior | Permite ver la pantalla de administración de los usuarios del consejo | Si cumple
3 | Crear usuarios para consejo sectorial | En la pantalla mostrada en el punto 2, dar click en el botón Nuevo Usuario, ingresar los datos solicitados y dar click en el botón registrar | Guarda el usuario ingresado | No cumple Controllador Usuario -
4 | Editar usuarios de consejo sectorial | En la pantalla mostrada en el punto 3, dar click en el botón de editar y modificar algún campo | Se debe guardar el cambio realizado | No cumple Controlador Usuario
5 | Deshabilitar usuarios para instituciones | En la pantalla mostrada en el punto 4, no se tiene ningún campo para poder deshabilitar al usuario (debería haber un proceso para ejecutar con las actividades o propuestas que tenga asignada aún) | Se debe deshabilitar al usuario y reasignar los procesos que este procesando o que tenga a cargo | No cumple Usuario institucion
6 | Administrar propuestas desestimadas | Después de ingresar como consejo sectorial, dar click en propuestas desestimadas | Se debe poder administrar la propuesta desestimada | No cumple controlador consejo
7 | Administrar propuestas en conflicto | Después de ingresar como consejo sectorial, dar click en propuestas en conflicto | Se debe poder administrar la propuesta en conflicto | No cumple controlador consejo
8 | verificar ruta de detalle propuesa |  |  | agregar ruta detalle propuesta